## Лист1
Общие итоги спринтов
№ спринта | Выполнено SP | Запланировано SP
1 | 105 | 105
2 | 107 | 112
3
Разбивка по дням
Спринт 1 | 07.03.2023 – 07.04.2023 | SP: 105
Дата | День | Прогресс burndown фактический, SP | Запланированый burndown, SP | Сделано, SP
2023-03-07 | 1 | 105 | 105 | 3
2023-03-08 | 2 | 102 | 101.6129 | 4
2023-03-09 | 3 | 98 | 98.2258 | 3.5
2023-03-10 | 4 | 94.5 | 94.8387 | 3.5
2023-03-11 | 5 | 91 | 91.4516 | 3.5
2023-03-12 | 6 | 87.5 | 88.0645 | 0
2023-03-13 | 7 | 87.5 | 84.6774 | 3.5
2023-03-14 | 8 | 84 | 81.2903 | 4
2023-03-15 | 9 | 80 | 77.9032 | 4
2023-03-16 | 10 | 76 | 74.5161 | 4
2023-03-17 | 11 | 72 | 71.129 | 4.5
2023-03-18 | 12 | 67.5 | 67.7419 | 4
2023-03-19 | 13 | 63.5 | 64.3548 | 3.5
2023-03-20 | 14 | 60 | 60.9677 | 3.5
2023-03-21 | 15 | 56.5 | 57.5806 | 3.5
2023-03-22 | 16 | 53 | 54.1935 | 4
2023-03-23 | 17 | 49 | 50.8065 | 3.5
2023-03-24 | 18 | 45.5 | 47.4194 | 4
2023-03-25 | 19 | 41.5 | 44.0323 | 3.5
2023-03-26 | 20 | 38 | 40.6452 | 3.5
2023-03-27 | 21 | 34.5 | 37.2581 | 3
2023-03-28 | 22 | 31.5 | 33.871 | 5
2023-03-29 | 23 | 26.5 | 30.4839 | 3
2023-03-30 | 24 | 23.5 | 27.0968 | 3.5
2023-03-31 | 25 | 20 | 23.7097 | 3.5
2023-04-01 | 26 | 16.5 | 20.3226 | 3
2023-04-02 | 27 | 13.5 | 16.9355 | 2
2023-04-03 | 28 | 11.5 | 13.5484 | 3
2023-04-04 | 29 | 8.5 | 10.1613 | 3
2023-04-05 | 30 | 5.5 | 6.7742 | 1.5
2023-04-06 | 31 | 4 | 3.3871 | 4
2023-04-07 | 32 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  | 105
Спринт 2 | 12.04.2023 – 12.05.2023 | SP: 112
Дата | День | Прогресс burndown фактический, SP | Запланированый burndown, SP | Сделано, SP
2023-04-12 | 1 | 112 | 112 | 6
2023-04-13 | 2 | 106 | 108.2667 | 2
2023-04-14 | 3 | 104 | 104.5333 | 2
2023-04-15 | 4 | 102 | 100.8 | 5
2023-04-16 | 5 | 97 | 97.0667 | 2
2023-04-17 | 6 | 95 | 93.3333 | 4
2023-04-18 | 7 | 91 | 89.6 | 4
2023-04-19 | 8 | 87 | 85.8667 | 5
2023-04-20 | 9 | 82 | 82.1333 | 3
2023-04-21 | 10 | 79 | 78.4 | 2
2023-04-22 | 11 | 77 | 74.6667 | 3.5
2023-04-23 | 12 | 73.5 | 70.9333 | 3
2023-04-24 | 13 | 70.5 | 67.2 | 6
2023-04-25 | 14 | 64.5 | 63.4667 | 5
2023-04-26 | 15 | 59.5 | 59.7333 | 2
2023-04-27 | 16 | 57.5 | 56 | 1
2023-04-28 | 17 | 56.5 | 52.2667 | 2
2023-04-29 | 18 | 54.5 | 48.5333 | 3
2023-04-30 | 19 | 51.5 | 44.8 | 5
2023-05-01 | 20 | 46.5 | 41.0667 | 3
2023-05-02 | 21 | 43.5 | 37.3333 | 3
2023-05-03 | 22 | 40.5 | 33.6 | 4
2023-05-04 | 23 | 36.5 | 29.8667 | 3
2023-05-05 | 24 | 33.5 | 26.1333 | 7
2023-05-06 | 25 | 26.5 | 22.4 | 6
2023-05-07 | 26 | 20.5 | 18.6667 | 5
2023-05-08 | 27 | 15.5 | 14.9333 | 3
2023-05-09 | 28 | 12.5 | 11.2 | 3
2023-05-10 | 29 | 9.5 | 7.4667 | 4.5
2023-05-11 | 30 | 5 | 3.7333 | 5
2023-05-12 | 31 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  | 112